## Hárok1
| Start hours | 2017-04-20 | 2017-04-22 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | Total hours
| 100 | 2017-04-20: 17 | 17
Actual remaining hours | 100 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
Estimated remaining hours | 100 | 85 | 75 | 65 | 50 | 35 | 20 | 10 | 0